Задание для разработчика по

программной реализации системы

Проект: разработка системы информационной поддержки процесса диагностики оборудования.

Руководитель проекта: Фантина Т. А.

Исполнитель (разработчик): Коновалов А. В.

Трудозатраты: 35 чел/ч.

Пояснение:

Разработчик получает готовую диаграмму классов со всеми объектами, их атрибутами, методами и связями. ~15 чел/ч немедленно экономятся, т. к. этап преобразования требований в структуру данных уже выполнен системным аналитиком.

Технический проект содержит 7 детализированных блок-схем, которые являются прямыми инструкциями для написания кода. Время на проектирование логики каждого процесса сокращается до 1-2 чел/ч, так как разработчику остается только транслировать блок-схему в код на языке 1С.

Нормативы ниже учитывают, что архитектура и логика уже продуманы, что снижает время на принятие решений и переделку.

| Объект разработки | Кол-во | Норматив времени | Итого (чел/ч) | Обоснование норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечисления (настройка) | 2 шт. | 0.05 ч/шт. | 0.1 | Простые объекты, требуют только создания и заполнения предопределенных значений |
| Справочники (базовые) | 3 шт. | 0.5 ч/шт. | 1.5 | Стандартные справочники без сложной логики: «ЕдиницыИзмерения», «КатегорииПараметров», «Сотрудники» |
| Справочник «ПараметрыОборудования» | 1 шт. | 1.0 ч/шт. | 1.0 | Сложная структура: различные типы параметров, привязка категорий и единиц измерения |
| Справочник «Оборудование» | 1 шт. | 4.0 ч/шт. | 4.0 | Сложный объект: табличные части параметров, разные типы данных, бизнес-логика добавления параметров |
| Документы | 2 шт. | 6.0 ч/шт. | 12.0 | Наиболее трудоемкие объекты: «ЖурналИзмерений» и «ЖурналИнцидентов» требуют реализации полной бизнес-логики по блок-схемам, включая автоматическое формирование табло, проверку ПДЗ |
| Регистры сведений (настройка) + проведение через документы | 2 шт. | 1 ч/шт. | 2.0 | Стандартная настройка и проведение через документы |
| Отчеты (СКД) | 2 шт. | 3.0 ч/шт. | 6.0 | Сложные отчеты «СтатистикаПоОтказам» и «СтатистикаПоОтклонениям» требуют настройки запросов, параметров, макетов вывода |
| Ролевая модель (настройка прав) | 3 роли | 1.0 ч/шт. | 3.0 | Настройка разграничения прав по готовой матрице из раздела ИБ |
| Базовое тестирование разработчика | - | - | 5.4 | Проверка работоспособности основных сценариев без углубленного тестирования |
| Итого: |  |  | 35.0 |  |

1 Основание для разработки

Основанием для выполнения работ являются:

1.1 Устав проекта от 15.09.2025;

1.2 Техническое задание от 07.10.2025;

1.3 Техническое проектирование от 18.12.2025.

2 Цель задания

Реализовать работоспособную конфигурацию системы на платформе «1С:Предприятие 8.3» в соответствии с утверждённым Техническим проектом и требованиями к информационной безопасности.

3 Основные источники и входные данные

Основными источниками информации и входными данными для выполнения работ являются:

3.1 Устав проекта от 15.09.2025;

3.2 Техническое задание от 07.10.2025;

3.3 Техническое проектирование от 18.12.2025;

3.4 Раздел по информационной безопасности;

3.5 Возможность уточнения требований у руководителя проекта, системного аналитика и директора.

4 Перечень основных работ, которые должен выполнить разработчик

На основе технического проектирования и требований к информационной безопасности необходимо выполнить следующие этапы:

4.1 Настройка структуры метаданных

- создать перечисления: «ВидыПараметров», «Должности»;

- создать справочники: «Оборудование», «ПараметрыОборудования», «ЕдиницыИзмерения», «КатегорииПараметров», «Сотрудники»;

- создать документы: «ЖурналИзмерений», «ЖурналИнцидентов»;

- создать регистры сведений: «ИзмеренияПараметров», «ИнцидентыПоОборудованию»;

- создать отчёты: «СтатистикаПоОтказам», «СтатистикаПоОтклонениям».

4.2 Реализация бизнес-логики

- реализовать все этапы ввода и редактирования параметров оборудования (с учётом числовых и категориальных типов);

- реализовать ввод фактических значений параметров с автоматической проверкой на соответствие ПДЗ;

- реализовать автоматическое формирование информационного табло при отклонениях;

- реализовать механизм регистрации инцидентов и привязки к оборудованию;

- реализовать алгоритмы формирования отчётов по отказам и отклонениям.

4.3 Реализация ролевой модели и разграничения прав

- настроить роли: «Оператор», «Технолог», «Администратор»;

- реализовать разграничение прав в соответствии с таблицей 6 раздела ИБ.

4.4 Базовая настройка интерфейсов

- настроить формы ввода, отчётов и информационного табло.

5 Критерии приемки работы

Работа считается выполненной и принятой, если:

5.1 Реализованы все объекты метаданных, указанные в Техническом проекте;

5.2 Корректно работают все сценарии, описанные в блок-схемах;

5.3 Реализовано разграничение прав доступа в соответствии с разделом информационной безопасности;

5.4 Система проходит базовое тестирование на соответствие функциональным требованиям ТЗ (проведено тестировщиком).

6 Подпись ответственного исполнителя

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

_________________________ / Коновалов А. В. / «___» ___________ 2025 г.